## Hoja1
INGENIERIA EN INFORMATICA | [29 empty] | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
INGENIERIA DE SOFTWARE 2 – AÑO 2024 | [29 empty] | FACULTAD POLITECNICA
PLANIFICACION DE HITOS DE LA ASIGNATURA
|  | AGOSTO | [7 empty] | SETIEMBRE | [8 empty] | OCTUBRE | [7 empty] | NOVIEMBRE | [8 empty] | DICIEMBRE
Actividades | time axis 2024-08-05 to 2024-12-30
Nro | HITOS | 2024-08-05 | 2024-08-09 | 2024-08-12 | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 2024-08-23 | 2024-08-26 | 2024-08-30 | 2024-09-02 | 2024-09-06 | 2024-09-09 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-27 | 2024-09-30 | 2024-10-04 | 2024-10-07 | 2024-10-11 | 2024-10-14 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-01 | 2024-11-04 | 2024-11-08 | 2024-11-11 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-11-22 | 2024-11-25 | 2024-11-29 | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 2024-12-09 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 2024-12-27 | 2024-12-30
- | Presentación de la asignatura | bar: 2024-08-05; 2024-09-13; 2024-11-08; 2024-12-06; 2024-12-20
- | Formación de equipos | bar: 2024-08-12; 2024-09-13; 2024-11-08; 2024-12-06; 2024-12-20
- | Revisión y ajuste de ERS | bar: 2024-08-12; 2024-09-13; 2024-11-08; 2024-12-06; 2024-12-20
- | Elección de IDE, servidor SCM | bar: 2024-08-16; 2024-09-13; 2024-11-08; 2024-12-06; 2024-12-20
1 | Entrega de ERS y Lista CU | bar: 2024-08-19; 2024-09-13; 2024-11-08; 2024-12-06; 2024-12-20
- | Revisión de diseño | bar: 2024-08-23; 2024-09-13; 2024-11-08; 2024-12-06; 2024-12-20
2 | Entrega de Diseño | bar: 2024-08-26; 2024-09-02; 2024-09-13; 2024-11-08; 2024-12-06; 2024-12-20
3 | Entrega Iteracion 1 (montaje entorno | 2024-09-02: H3; 2024-09-13: 2
4 | Entrega Iteración 2 | 2024-09-02: p2; 2024-09-13: H4; 2024-10-07: 3
5 | Entrega Iteración 3 | 2024-09-13: p3; 2024-10-07: H5; 2024-10-25: 4; 2024-12-06: 5
6 | Entrega Iteración 4 | 2024-10-07: p4; 2024-10-25: H6; 2024-11-08: 5; 2024-12-06: 6
7 | Entrega Iteración 5 | 2024-10-25: p5; 2024-11-08: H7; 2024-12-06: H7; 2024-12-20: 6
8 | Entrega Iteración 6 | bar: 2024-09-13; 2024-11-08 to 2024-12-20
T1 | Diseño | bar: 2024-09-13; 2024-11-08; 2024-12-06; 2024-12-20
T2 | Pruebas de SW | bar: 2024-09-13; 2024-11-08; 2024-12-06; 2024-12-20
T3 | Gestion de Configuracion SW | bar: 2024-09-13; 2024-11-08; 2024-12-06; 2024-12-20
T4 | Gestion de la Ingenieria de SW | bar: 2024-09-13; 2024-11-08; 2024-12-06; 2024-12-20
ACTIVIDADES |  | 2024-09-13: SP1 - Primer Examen Parcial; 2024-11-08: SP2 - Segundo Examen Parcial; 2024-12-06: SF1 - Primer Examen Final; 2024-12-20: SF2 - Segundo Examen Final
| UNIDAD EN EDUCA | 2024-08-05: 1; 2024-08-12: 2; 2024-08-19: 3; 2024-08-26: 4; 2024-09-02: 5; 2024-09-16: 6; 2024-09-30: 7; 2024-10-11: 8; 2024-10-21: 9; 2024-10-28: 10
Avance del curso | bar: 2024-08-05 to 2024-08-16